中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 州级公开考录公务员面试工作经费

- 二、立项依据

- 本项目根据《公务员》法第二十八条“公务员录用考试采取笔试和面试的方式进行”和《公务员录用规定（试行）》的第三十七条“公务员录用所需经费，应当列入财政预算，予以保障”的规定实施开展。

- 项目实施单位

- 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会组织部

- 四、项目基本概况

- 根据云南省委组织部、省委编办下达公务员招考计划，在公务员笔试结束后，在3个月内组织面试，根据面试结果确定体检、考察人选，体检、考察、公示结束办理录用手续，完成全年公务员考录工作。

- 五、项目实施内容

- 根据公务员考试笔试成绩，按2:1进入面试，在全州范围内抽调具有考官资格证的面试官组织统一面试，整个面试过程保持公平公正公开，接受社会各方监督，完成公务员考录的面试工作。

- 七、资金安排情况

- 本年度公务员面试项目预算费用为45万，全部为州本级财政性资金，用于支付公务员面试发生的考务费、考场租用费、面试评分系统、监控、网络设备购置费、开展面试培训费、封闭食宿费等相关费用。

- 八、项目实施计划

- 2021年1-2月省委组织部下达公务员招考计划，根据招考计划在3-4月组织笔试，笔试结束后于5-7月统一组织面试，8-10月开展体检、考察、公示后续工作，最终完成全州公务员考试录用工作。

- 九、项目实施成效

为全州机关单位输送优秀人才，促进西双版纳州各行各业发展。